ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства образования  и науки Краснодарского края

11.09.2012  №  7094

План

подготовки и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2013 году (далее – ЕГЭ-2013)

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ЕГЭ |
|  | Приведение региональной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных документов (по необходимости) | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (листовки, буклеты) | октябрь 2012 – март 2013 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ 2013 года (по результатам ЕГЭ 2012 года) | октябрь – ноябрь 2012 | Е.А. Семенко |
| II. Организационное сопровождение |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ЕГЭ-2013 | в течение года | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А Семенко |
|  | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ-2013 | до 25 числа каждого месяца | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Формирование и утверждение приказом министерства состава администраторов ЕГЭ муниципального уровня | октябрь 2012 | Р.А Гардымова |
|  | Проведение заседания рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ 2013 | ежемесячно первая неделя месяца | Н.Е. Байрачный |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями в территориях края | декабрь 2012 – март 2013 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, МОУО | с 1 декабря 2012 по 31 августа 2013 | Н.Е. Байрачный С.С. Зенгин Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко А.С. Драфа администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | Организационно-методическая помощь муниципальным образованиям в подготовке к проведению ЕГЭ: - по созданию пунктов проведения экзаменов (ППЭ); - по формированию списков руководителей и координаторов ППЭ; - по формированию списков организаторов ППЭ; - по информационно-разъяснительной работе. | в течение года | Р.А. Гардымова |
|  | Организация совещаний с руководителями МОУО и администраторами ЕГЭ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | ежеквартально | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль – июль 2013 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Н.А. Шипулина |
|  | Формирование и утверждение приказом министерства состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) | январь 2013 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Организация проведения заседаний ГЭК | январь – июль 2013 | Р.А. Гардымова |
|  | Формирование и утверждение приказом министерства: - состава предметных подкомиссий ГЭК; - состава подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - состава конфликтной комиссии; - списка ППЭ; - состава руководителей и координаторов ППЭ; - состава организаторов ЕГЭ | февраль – март 2013 | Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Организационно-методическая помощь учреждениям профессионального образования в подготовке и проведении ЕГЭ | в течение года | С.С.Зенгин Р.А. Гардымова Е.А.Семенко |
|  | Координация своевременного установления в вузах и ссузах Краснодарского края перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) и размещения данного перечня на официальных сайтах вузов и ссузов | до 1 февраля 2013 | С.С.Зенгин |
|  | Организация работы предметных подкомиссий ГЭК, подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ, конфликтной комиссии | апрель – июль 2013 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Организация транспортного обслуживания при проведении ЕГЭ | апрель-июль 2013 | А.В. Шабалин |
|  | Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ в территориях края | апрель-июль 2013 | Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Организация оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-июль 2013 | Р.А.Гардымова А.У. Саидмурадов |
| III. Организация финансового обеспечения ЕГЭ |
|  | Распределение средств краевого бюджета, предусмотренных министерству образования и науки Краснодарского края на реализацию долгосрочной краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы («п. 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) в 2013 году | ноябрь-декабрь 2012 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Подготовка расчета к смете расходов на 2013 год по краевой целевой программе "Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы" (пункт 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) | ноябрь-декабрь 2012 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2013 году на организацию и проведение итоговой аттестации в соответствии с долгосрочной краевой целевой программой «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы («п.4.2.Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, установленных в соответствии с федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и выпускников 11-х классов (в форме и по материалам единого государственного экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского края») | ноябрь-декабрь 2012 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Проведение торгов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ЕГЭ | в течение года | Р.А. Гардымова А.В. Шабалин |
|  | Заключение министерством и ГКУ КК ЦОКО договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ | март-август 2013 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Р.А. Гардымова А.В. Шабалин Е.А. Семенко |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ |
|  | Проведение обучающих семинаров с администраторами ЕГЭ муниципального уровня | ежемесячно | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Проведение обучения (на региональном уровне): - администраторов ЕГЭ муниципального уровня; - членов подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - членов предметных подкомиссий ГЭК; - руководителей, координаторов ППЭ | март-апрель 2013 (по отдельному плану) | Е.В. Воробьева Е.А. Семенко Р.А. Гардымова |
|  | Проведение обучения организаторов ППЭ (на муниципальном уровне) | апрель – май 2013 | администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии | апрель 2013 | председатель конфликтной комиссии А.У. Саидмурадов |
|  | Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ЕГЭ по предметам | по отдельному плану | Е.В. Воробьева Е.А. Семенко |
|  | Проведение краевых семинаров-совещаний с тьюторами, руководителями МО, учителями-предметниками и муниципальными специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ (по каждому предмету) | октябрь- декабрь 2012, март-апрель 2013 (по отдельному плану) | Е.В. Воробьева Е.А. Семенко |
| V. Контроль за работой МОУО по подготовке и проведению ЕГЭ |
|  | Осуществление контроля за работой общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ | ноябрь 2012 - май 2013 (по отдельному плану) | Т.Ю. Горностаева |
|  | Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных учреждениях систем внутреннего мониторинга качества образования | в течение года | Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ в территориях края | октябрь 2012 – март 2013 | С.С. Зенгин Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.В.Семенко |
|  | Собеседования со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы со слабоуспевающими | декабрь 2012 –февраль 2013 | Е.В. Воробьева |
|  | Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ | апрель - июль 2013 | Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова |
| VI. Организация и проведение работы с участниками ЕГЭ |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 учебном году | по отдельному плану | Е.А. Семенко руководители МОУО |
|  | Организация и проведение выездных обучающих семинаров в районах, показавших низкие результаты на ЕГЭ-2012 и КДР | по отдельному плану | Е.А. Семенко руководители МОУО |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке к ЕГЭ-2013 года | в течение года | Е.А. Семенко руководители МОУО |
| VII. Организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ |
|  | Обучение общественных наблюдателей | февраль - май | Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.У.Саидмурадов администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | Аккредитация общественных наблюдателей | за две недели до даты проведения экзамена по соответствующему предмету |  |
|  | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ |  |  |
|  | Организация участия общественных наблюдателей в работе конфликтной комиссии | за две недели до даты рассмотрения апелляции |  |
| VIII. Организация работы со СМИ |
|  | Подготовка медиа-плана о порядке проведения ЕГЭ в 2013 году | декабрь 2012 | А.С.Драфа С.С.Зенгин Е.В.Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ и на web-сайте министерства и ГКУ КК ЦОКО: - о сроках местах регистрации на сдачи ЕГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о результатах ЕГЭ и выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ | до 31 декабря 2012 до 1 апреля 2013 до 20 апреля 2013 не позднее чем за две недели до начала экзаменов | А.С. Драфа Н.Е.Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Подготовка статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре и технологии ЕГЭ | ноябрь 2012 – июль 2013 | А.С. Драфа Н.Е. Байрачный С.С. Зенгин Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
| IX. Анализ работы по подготовке и проведению ЕГЭ |
|  | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ЕГЭ-2012 | август 2012 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Анализ условий в общеобразовательных учреждениях, влияющих на качество подготовки выпускников к ЕГЭ | в течение года | администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | Анализ муниципальных планов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов в 2013 году | декабрь 2012 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Анализ муниципальных планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку XI (XII) классов 2012 - 2013 учебного года. | ноябрь – декабрь 2012 | Е.В. Воробьева Е.А. Семенко |
|  | Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2012 года, не получившими аттестат о среднем (полном) общем образовании | октябрь 2012 январь 2013 апрель 2013 июнь 2013 | Е.В. Воробьева |
|  | Анализ эффективности межшкольных факультативов по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору | январь 2013 | Е.В. Воробьева Е.А. Семенко |
|  | Анализ эффективности организации работы с выпускниками вечерних школ и классов по подготовке к ЕГЭ | январь – февраль 2013 | Е.В. Воробьева Е.А. Семенко |
|  | Подготовка аналитических (статистических) материалов по результатам ЕГЭ 2013 года | июль 2013 | Н.Е. Байрачный С.С. Зенгин Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Методический анализ результатов краевых диагностических работ (публикация на сайте ГБОУ КК ККИДППО) | по отдельному плану | Е.А. Семенко |
|  | Подготовка и издание статистического сборника «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2013 году» | август 2013 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |

Заместитель министра

образования и науки Краснодарского края                                                                                                                                                        Н.Е. Байрачный